
**Instituto Tecnológico de Costa Rica**

**Área Académica de Ingeniería en Computadores**

(Computer Engineering Academic Area)

**Curso: CE-5302 Proyecto de Diseño en Ingeniería en Computadores**

(Course: CE-5302 Design Project in Computer Engineering)



**Informe 2: Avance semanal**

(Report 1: Weekly advance)

**Realizado por:**

Made by:

**Felipe Mejías Loría, 201231682**

**Profesor:**

(Professor)

**Ing. Gustavo Adolfo Cubas Euceda**

**Fecha: 10 de marzo de 2017**

(Date: March 10th, 2016)

# Nombre del proyecto

Plataforma para el diseño y síntesis de alto nivel por medio de redes de procesos de Kahn utilizando la plataforma Terasic DE2I-150.

# Actividades realizadas en el período reportado

Las actividades realizadas durante la semana del 27/02/17 al 05/03/17, y la semana del 06/03/17 al 12/03/17, son las siguientes:

1. Implementar los módulos de hardware necesarios para la creación de las redes de procesos de Kahn.
2. Verificar el correcto funcionamiento de estos módulos.
3. Implementar el analizador léxico.
4. Realizar el informe quincenal de avance en el proyecto.
5. Reunión con el supervisor del proyecto.
6. Implementar el analizador sintáctico.

# Cambios en el alcance y/o actividades

Las actividades 1 y 2, necesitaron 5 días más de lo que se planeó originalmente. Por lo que se debió incluir estas actividades en la semana del 27/02/17 al 05/03/17. Debido a que estas actividades necesitaron un poco más de tiempo, el analizador sintáctico se inició en la semana del 06/03/17 al 12/03/17, pero va a requerir 3 días más que van a ser tomados de la semana del 13/03/17 al 19/03/17. El resto de las actividades se cumplieron de forma adecuada.

# Análisis del valor ganado

En la siguiente tabla se presenta el análisis del valor ganado.

Tabla 1. Análisis del valor ganado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Presupuesto | %Valor Planeado | PV | AC | % trabajo completado | EV | CPI | SPI | Fecha Inicio planeada | Finalización Planeada | Fecha Inicio Real | Finalización Real |
| Actividad 1 | 12 | 100 % | 12 | 18 | 100 % | 12 | 0.66 | 1 | 22/02/17 | 24/02/17 | 22/02/17 | 03/03/17 |
| Actividad 2 | 4 | 100 % | 4 | 7 | 100 % | 4 | 0.57 | 1 | 24/02/17 | 26/02/17 | 24/02/17 | 03/03/17 |
| Actividad 3 | 12 | 100 % | 12 | 12 | 100 % | 12 | 1 | 1 | 27/02/17 | 05/03/17 | 27/02/17 | 05/03/17 |
| Actividad 4 | 2 | 100 % | 2 | 2 | 100 % | 2 | 1 | 1 | 05/03/17 | 05/03/17 | 08/03/17 | 08/03/17 |
| Actividad 5 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 1 | 06/03/17 | 06/03/17 | 09/03/17 | 09/03/17 |
| Actividad 6 | 12 | 90 % | 10.8 | 4 | 20 % | 2.4 | 0.60 | 0.22 | 06/03/17 | 12/03/17 | 10/03/17 | 15/03/17 |

CPI = = 0.75

SPI = = 0.80

Analizando el valor obtenido de CPI, se observa que la productividad disminuyó un poco a lo planeado desde el inicio, además observando el valor del SPI, se observa que el proyecto ha sufrido un pequeño atraso, pero la semana del 13/03/17 al 19/03/17 se espera volver a ir al día con lo estipulado en el cronograma.

# Dificultades encontradas

Entre las dificultades encontradas en estas dos semanas de trabajo, están las siguientes:

1. Reuniones en el laboratorio del SEED-LAB que provocaron la búsqueda de un nuevo lugar para trabajar en el proyecto.
2. Cumplimiento de las fechas propuestas en el cronograma, debido a la entrega de otros trabajos asignados en otros cursos para esas mismas fechas.
3. Corrimiento de fechas establecidas, debido a que las implementaciones de algunas actividades del cronograma necesitaban más tiempo que el planeado al inicio del proyecto.

# Habilidades duras (técnicas) requeridas/adquiridas

Las técnicas requeridas en estas dos semanas de trabajo, fueron las siguientes:

1. Dominio del lenguaje de descripción de hardware Verilog.
2. Conocimiento del simulador Modelsim.
3. Conocimiento en el lenguaje Java y las herramientas que brinda para la creación de compiladores.
4. Conocimiento de las redes KPN para entender su funcionamiento.

# Habilidades blandas (socio - afectivas) requeridas

Las habilidades blandas requeridas en estas dos semanas de trabajo, fueron las siguientes:

1. Responsabilidad para lograr cumplir con los horarios del laboratorio SEED-LAB establecidos.
2. Actitud positiva para disfrutar del proyecto.
3. Optimización del tiempo para lograr cumplir con las actividades establecidas.

# Lecciones aprendidas

La lección aprendida en estas semanas de trabajo fue la siguiente:

* Se debe de realizar el mayor esfuerzo para lograr cumplir con las horas, las fechas y las actividades propuestas en el cronograma de trabajo; porque si se empieza a posponer actividades del cronograma, se empiezan a correr las fechas de las demás actividades y cada vez se va a complicar más el cumplimiento de cada una de ellas.
* Se debe dar un margen de tiempo entre actividades planeadas en el cronograma, esto en el caso en que las actividades requieran más tiempo que el establecido originalmente.